## Slide 1
青禾协作小组周会
自创虚构示例（非真实企业数据）
1 / 5
资料展示页改版
示例周期：2026 年 10 月 19 日至 25 日
确认本周交付状态，明确下周任务负责人及验收方式。
任务进展 协作卡点 下周分工 会议结论
Notes: 本页为小执于2026-10-25创作的企业周会演示内容。组织、任务、日期和状态均为虚构示例，非客户业绩或真实经营数据。

## Slide 2
本周任务进展
自创虚构示例（非真实企业数据）
2 / 5
交付项 | 当前状态 | 已有材料 | 下一步
需求清单 | 已完成 | 需求说明初版 | 会后确认范围
页面草稿 | 进行中 | 首页布局草稿 | 补齐栏目文字
校对清单 | 未开始 | 标题与链接目录 | 确定检查标准
页面草稿需等待栏目文字，当前仍未进入完整校对。
Notes: 本页为小执于2026-10-25创作的企业周会演示内容。组织、任务、日期和状态均为虚构示例，非客户业绩或真实经营数据。

## Slide 3
协作卡点
自创虚构示例（非真实企业数据）
3 / 5
栏目文字尚未确认
内容负责人在 10 月 27 日前提交第一版文字。
项目协调人确认是否符合已定范围。
校对标准需要统一
测试负责人在 10 月 28 日前整理标题、链接与排版清单。
设计负责人补充版式检查项。
会议讨论范围：确认交付内容、负责人和截止日，不讨论新增栏目。
Notes: 本页为小执于2026-10-25创作的企业周会演示内容。组织、任务、日期和状态均为虚构示例，非客户业绩或真实经营数据。

## Slide 4
下周分工
自创虚构示例（非真实企业数据）
4 / 5
任务 | 负责人 | 示例截止日 | 验收方式
确认需求范围 | 项目协调人 | 10 月 26 日 | 清单逐项确认
提交栏目文字 | 内容负责人 | 10 月 27 日 | 文字与栏目对齐
完成页面草稿 | 设计负责人 | 10 月 29 日 | 逐页查看布局
完成校对 | 测试负责人 | 10 月 30 日 | 问题清单逐项关闭
Notes: 本页为小执于2026-10-25创作的企业周会演示内容。组织、任务、日期和状态均为虚构示例，非客户业绩或真实经营数据。

## Slide 5
本次会议结论
自创虚构示例（非真实企业数据）
5 / 5
已确定
本轮只完成现有栏目改版，不加入新栏目。
待确认
栏目文字由内容负责人提交，项目协调人确认。
复核时间
10 月 30 日集中查看草稿与校对结果。
后续记录
未完成事项保留原因和新的截止日，进入下次周会。
Notes: 本页为小执于2026-10-25创作的企业周会演示内容。组织、任务、日期和状态均为虚构示例，非客户业绩或真实经营数据。